## 报价
2018年360KA合作伙伴菁英汇活动费用预算
供应商名称 | 康辉集团北京国际会议展览有限公司
项目名称: | 2018年360KA合作伙伴菁英汇
时间: | 2018-07-26
地点: | 北京东升汇俱乐部
人数: | 200人
报价项目 |  | 报价规格 | 数量 |  |  |  | 价格
|  |  | NO. | 单位 | NO. | 单位 | 单价 | 小计
用餐 | 茶歇 | 外采（保底100）（含2工作人员+器具+运输） | 1 | 项目 | 1 | 餐 | 7200 | 7200
| 晚宴 | 晚宴桌餐（保底160）+素菜 | 200 | 人 | 1 | 餐 | 400 | 80000
| 酒水 | 红酒 | 84 | 瓶 | 1 | 餐 | 128 | 10752
|  | 啤酒（青岛啤酒-330ml*24罐） | 7 | 箱 | 1 | 餐 | 106 | 742
| 饮料 | 可乐/雪碧（2L） | 42 | 瓶 | 1 | 餐 | 13 | 546
|  | 汇源果汁（1L） | 20 | 盒 | 1 | 餐 | 12 | 240
|  | 现场费（待定） | 1 | 项 | 1 | 场 | 3000 | 3000
用餐费用合计 | [7 empty] | 102480
活动费用 | 场地租金 | 东升汇-东昇厅 | 1 | 场 | 1 | 次 | 40000 | 40000
|  | 签到区域 | 1 | 场 | 1 | 次 | 10000 | 10000
| 大屏设备 | P3LED弧形屏 12M*2.5M | 30 | 平米 | 1 | 次 | 650 | 19500
|  | 切换器 | 2 | 台 | 1 | 次 | 1000 | 2000
|  | 监视器 | 1 | 台 | 1 | 次 | 200 | 200
|  | 大屏周边线材 | 1 | 套 | 1 | 次 | 1000 | 1000
|  | 签到LED屏幕 4M*2.5M | 10 | 平米 | 1 | 次 | 650 | 6500
|  | 签到处切换器 | 1 | 台 | 1 | 次 | 1000 | 1000
|  | 监视器 | 1 | 台 | 1 | 次 | 200 | 200
|  | 签到+抽奖软件（含修改及增加LOGO） | 1 | 场 | 1 | 次 | 12000 | 12000
|  | IPAD租赁+Apple Pencil | 3 | 个 | 1 | 次 | 600 | 1800
|  | 笔记本电脑 IBM T430 | 2 | 台 | 1 | 场 | 200 | 400
|  | 专业翻页器 PERFECT CUE D'SAN PC-433SYS | 1 | 台 | 1 | 场 | 600 | 600
|  | 液晶显示屏 | 2 | 台 | 1 | 场 | 600 | 1200
| 搭建布置 | 刀旗3M（东门6个，会场4个） | 10 | 个 | 1 | 次 | 300 | 3000
|  | 地贴6M*3.5M | 21 | 平米 | 1 | 次 | 200 | 4200
|  | 舞台踏步 | 14 | 延米 | 1 | 次 | 200 | 2800
|  | 舞台斜坡 | 4 | 延米 | 1 | 次 | 500 | 2000
|  | 舞台斜坡+立体LOGO字 | 1 | 项 | 1 | 次 | 6000 | 6000
|  | 舞台（14M*4.5M*0.4M） | 63 | 延米 | 1 | 次 | 100 | 6300
|  | 地毯-烟灰色 | 130 | 平米 | 1 | 次 | 25 | 3250
|  | 找平板及围边 | 130 | 平米 | 1 | 次 | 50 | 6500
| 灯光设备 | TRUSS架(灯柱3M每根） | 54 | 米 | 1 | 次 | 50 | 2700
|  | TERBLY OVAL 48D Light LED变色灯 | 12 | 个 | 1 | 次 | 200 | 2400
|  | JOLLY X-15R-Beam 光束电脑灯 | 30 | 个 | 1 | 次 | 200 | 6000
|  | Moving lights,1500w Spot-Performance 图案电脑灯（切片） | 2 | 个 | 1 | 次 | 500 | 1000
|  | LOGO灯片 | 2 | 个 | 1 | 次 | 700 | 1400
|  | 数字调光台 | 1 | 个 | 1 | 次 | 1500 | 1500
|  | Power Distributor Cabinet 配电箱(三相，32 A) | 1 | 个 | 1 | 次 | 500 | 500
| 音响设备 | 音箱（主扩）双15限 | 4 | 个 | 1 | 次 | 800 | 3200
|  | 音箱（低音）双18限 | 4 | 个 | 1 | 次 | 800 | 3200
|  | 音箱（主扩2）双10限 | 2 | 个 | 1 | 次 | 800 | 1600
|  | 音箱（反听） | 4 | 个 | 1 | 次 | 600 | 2400
|  | 音箱（中置）双10限 | 4 | 个 | 1 | 次 | 800 | 3200
|  | 数字调音台 | 1 | 个 | 1 | 次 | 1500 | 1500
|  | 无线手持话筒 Sennheiser G3 | 4 | 个 | 1 | 次 | 200 | 800
|  | 无线头戴 Sennheiser 300 | 4 | 个 | 1 | 次 | 200 | 800
|  | 线材 Cables & Accessories | 1 | 套 | 1 | 次 | 500 | 500
| 人工费用 | 灯光师 | 2 | 人 | 1 | 次 | 1000 | 2000
|  | 音响师 | 1 | 个 | 1 | 次 | 1000 | 1000
|  | 搭建人工 | 10 | 人 | 1 | 次 | 400 | 4000
| 运输费用 | 音响运输-来回 | 1 | 辆 | 2 | 趟 | 600 | 1200
|  | 搭建运输-来回 | 3 | 辆 | 2 | 趟 | 600 | 3600
场地搭建费用合计 | [7 empty] | 174950
物料制作费用合计 | 易拉宝 | 易拉宝指示牌（外场指引6个，会场指引2个，洗手间指引1个及VIP休息室指引） | 10 | 个 | 1 | 次 | 260 | 2600
| 桌立牌/卡 | 20个（300g珠光纸） | 20 | 个 | 1 | 次 | 8 | 160
| 人名卡 | 人名卡（主桌-人名卡） | 40 | 个 | 1 | 次 | 5 | 200
|  |  | 4 | 个 | 1 | 次 | 60 | 240
| 主持人手卡 |  | 50 | 张 | 1 | 次 | 2 | 100
| 桌花 | 20个场内桌花+2个签到桌花 | 22 | 个 | 1 | 次 | 160 | 3520
| 胸卡 | LED胸卡(厂家200个起做) | 200 | 个 | 1 | 次 | 25 | 5000
物料制作费用合计 | [7 empty] | 11820
礼品 | 伴手礼 |  | 180 | 个 | 1 | 次 | 179 | 32220
| 伴手礼-贴纸 | 360推广LOGO贴 | 50 | 张 | 1 | 次 | 15 | 750
| 抽奖礼品-特等奖 | 大疆（DJI）无人机 晓Spark | 5 | 个 | 1 | 次 | 3999 | 19995
礼品费用合计 | [7 empty] | 52965
交通 | 公司-会场 | 50座大巴-往返 | 2 | 趟 | 1 | 次 | 1000 | 2000
交通费合计 | [7 empty] | 2000
人员费用 | 摄影师 | 8小时 | 2 | 人 | 1 | 次 | 4000 | 8000
| 图片直播设备 |  | 2 | 台 | 1 | 次 | 2500 | 5000
| 表演人员-舞蹈 | 人屏互动-（待确认） | 1 | 场 | 1 | 次 | 15000 | 15000
| 表演人员-乐队 | 巨星乐队-5人 | 5 | 人 | 1 | 场 | 1500 | 7500
| 内部节目表演 | 内部人员道具+交学费 | 1 | 项 | 1 | 场 | 3000 | 3000
| 礼仪人员 | 26日上午彩排+会议+晚宴 | 2 | 人 | 1 | 天 | 800 | 1600
| 会务人员 |  | 4 | 人 | 1 | 天 | 800 | 3200
| 导播人员 |  | 1 | 人 | 1 | 天 | 3000 | 3000
| 兼职人员 | 分装物料&园区停车指引 | 4 | 人 | 1 | 天 | 400 | 1600
| 返投摄像 | 8小时 | 1 | 人 | 1 | 天 | 4000 | 4000
| 视频采集摄像 | 8小时 | 1 | 人 | 1 | 天 | 2500 | 2500
人员费用合计 | [7 empty] | 54400
其他 | 开场视频修改 | 预估，实际待视频更改方案确认 | 1 | 场 | 1 | 次 | 20000 | 20000
| 嘉宾视频剪辑 |  | 1 | 场 | 1 | 次 | 15000 | 15000
| 动态KV |  | 2 | 个 | 1 | 次 | 4000 | 8000
| 启动仪式视频 | 预估，待确认实际DEMO | 1 | 场 | 1 | 次 | 15000 | 15000
其他合计 | [7 empty] | 58000
净价合计 | [7 empty] | 456615
服务费10%收取 | [7 empty] | 45661.5
增值税发票税点（6%收取） | [7 empty] | 30136.59
以上总计结算金额 | [7 empty] | 532413.09
内部礼品采购 | 抽奖礼品-一等奖 | 360扫地机器人 | 10 | 个 | 1 | 次 | 1699 | 16990
| 抽奖礼品-二等奖 | 360N7手机全网通4+32GB | 20 | 个 | 1 | 次 | 1299 | 25980
| 抽奖礼品-三等奖 | 360行车记录仪G300P（无线测速电子狗一体 含16G存储卡） | 30 | 个 | 1 | 次 | 409 | 12270
礼品结算金额 | [7 empty] | 55240
最终结算金额 | [7 empty] | 587653.09

## 项目推进
2018年中合作伙伴大会项目流程 | [6 empty] | 立项期
| 项目分工 | [5 empty] | 6月
| 主要工作 | 责任人 | 沟通对象 |  | 细分步骤 | 责任人 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
执行期 | 会前筹备 | 内容筹备 |  | 7月26日 DAY-1 | 会议-360KA合作伙伴菁英汇
KA晚宴
[21 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 会务筹备 | 供应商/会务人员 | 设计 | 主视觉（已确认）
[5 empty] | 动态KV | [15 empty] | 14: 第一版本制作; 17: 定稿
主题：“融屏时代 数字赋能未来”（已确认）
电子版邀请函（已发送）
[5 empty] | 详细版本邀请函（确认具体会议流程） | [15 empty] | 14: 周一确会议流程; 17: 定稿发出
[5 empty] | 延展制作物（易拉宝/桌立卡/人名卡/麦标套） | [15 empty] | 14: 打样定稿; 18: 制作物制作
|  |  |  | 场地 | 场地-合同签订 | [15 empty] | 14: 确定合同，支付预付款; 18: 确认25日搭建档期; 25: 进场
[5 empty] | 用餐确认-晚宴/指令单确认 | [15 empty] | 14: 晚宴细节确认
|  |  |  | 接待 | 礼仪 | [15 empty] | 17: 礼仪模卡
[5 empty] | 签到系统&抽奖界面 | [15 empty] | 16: 设计出图，出第一版; 19: 确认及修改系统，链接直播相册
[5 empty] | 桌花采购 | [15 empty] | 18: 桌花确认采购
[5 empty] | 茶歇菜单确定 | [15 empty] | 16: 菜单确认，制作
|  |  |  | 搭建 | 搭建方案确认（已确认） | bar: 25
[5 empty] | 搭建物料画面 | [15 empty] | 16: 签合同，支付预付款
[5 empty] | 易拉宝指引牌制作/刀旗打样制作/地贴制作 | [15 empty] | 16: 刀旗打样; 19: 确认画面制作
|  |  |  | AV | 灯光、音响等 | bar: 25
|  |  |  | 会议 | 大会视频-开场视频 | [15 empty] | 14: 第一版开场视频; 17: 定稿，付预付款
[5 empty] | 嘉宾视频 | [15 empty] | 14: 素材整理; 17: 拍摄; 18: 剪辑; 23: Willy拍摄; 24: 定稿，付预付款
[5 empty] | 启动仪式视频 | [15 empty] | 16: DEMO确定; 18: 制作或剪辑，付预付款
[5 empty] | 会议流程 | [15 empty] | 16: 会议日程确定
[5 empty] | 主持人-串词 | [15 empty] | 18: 主持人串词; 24: 定稿
|  |  |  | 晚宴 | 晚宴流程 | [15 empty] | 16: 晚宴日程确定
[5 empty] | 主持人-串词 | [15 empty] | 18: 主持人串词; 24: 定稿
[5 empty] | 互动游戏更新 | [15 empty] | 14: 互动游戏更新
[5 empty] | 隔壁泰山-DEMO视频素材 | [15 empty] | 14: 提供素材
[5 empty] | 演艺节目 | [15 empty] | 16: DEMO确定
[5 empty] | 奖品设置 | [15 empty] | 16: 晚宴奖品采购，到货
|  |  |  | 物料及其他 | 晚宴酒水 | [15 empty] | 16: 付款; 24: 送场地
[5 empty] | LED胸卡 | [15 empty] | 16: 制作; 23: 发货送达
[5 empty] | 签到伴手礼 | [15 empty] | 16: 伴手礼采购，到货
伴手礼贴纸（30mm圆形） | bar: 16 to 20
[5 empty] | 桌号牌 | [15 empty] | 16: 打样定稿; 19: 确认画面制作
[5 empty] | 人名卡 | [15 empty] | 16: 打样定稿; 19: 确认名单后制作
[5 empty] | 麦标套 | [15 empty] | 16: 打样定稿; 19: 确认画面制作
[5 empty] | 主持人手卡 | [15 empty] | 16: 打样定稿; 19: 确认画面制作
[5 empty] | 摄影摄像 | [15 empty] | 16: 提供相册文件，生成相册链接; 25: 确定进场时间
会议执行
|  | 会议执行 | 会议执行 | 搭建 | 搭建进场
|  |  |  | AV | AV进场
技术彩排
流程彩排
|  |  |  | 执行 | 签到
大会晚宴执行
总结期 | 项目复盘 | 项目总结 | 总结 | 总结报告 | 活动总结报告
相册制作
项目流程复盘（环节问题沟通解决方法）

## 人员分工
360KA合作伙伴菁英汇
Contact List
负责内容 | 人员 | 联系方式 | 邮箱
360
项目总控
文案
信息收集
AV台
接机
签到入住
康辉会展
项目总负责 | 高原 | 13910740774 | gaoyuan@cct.cn
控台导演 | 侯莹/郭艳雷 | 13810643293 | houying@cct.cn
接待总控、VIP负责、台口 | 高原/马洁 | 13910740774 | gaoyuan@cct.cn
AV搭建、视频、流程、预算把控 | 胡雨涵/杨苗苗 | 15811515220 | huyuhan@cct.cn
签到，停车管理 | 马洁/高原 | 13810086995 | majie@cct.cn
活动串词 | 胡雨涵 | 18201149206 | huyuhan@cct.cn
场地对接、物料、演艺&摄影摄像 | 王凤雨 | 15210370021 | wangfengyu@cct.cn
东升汇俱乐部
前期负责销售 | 朱岩
工程部联系人
第三方
演艺&礼仪 | 黄雅丽
摄影摄像-宇群 | 孙晨
AV控台 | 关岳
搭建 | 阿瑞