## 预算汇总
2020年健客合作伙伴大会新增追加明细单
序号 | 服务类目 |  | 预算小计 | 备注
1 | 酒店 |  | 45203.86
2 | 创意设计 |  | 18550
3 | 搭建&AV |  | 68570
4 | 第三方人员&其它 |  | 261637.37
5 | 上海中建万怡酒店 |  | 51490 | 会前会
追加不含税总计 |  |  | 445451.23
| 追加服务费10% |  | 44545.123
| 追加合计未税总金额 |  | 489996.353
追加增值税金额小计(CNY): |  |  | 29399.7812
追加含税总计(CNY): |  | 含税总计(CNY) | 519396.1342
实际追加含税总计（CNY）： |  |  | 416986.3542 | 实际原合同差额-102409.78

## 凯悦酒店
新增酒店追加明细
类别 Category | 项目 Item | 时间 | 内容描述 Description | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 数量 Unit | 总价 Subtotal | 备注 note
酒店 （上海环球港凯悦酒店） | 房间 | 17日、18日 | 大床（含单早） | 1 | 850 | 3 | 2550 | 新增房间数： 17日加1间大床，18日加2间大床，共3间
| 场地费 | 2020-11-16 | 搭建新增 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | 按计划新增通宵搭建
| 餐饮及茶歇 | 2020-11-17 | 中餐包厢 | 1 | 3729.95 | 1 | 3729.95 | 17日晚餐（实际发生结算）
|  | 2020-11-18 | 午餐包厢-15人 | 1 | 923.91 | 1 | 923.91 | 18日午餐（实际发生结算）
| 鸡尾酒 | 2020-11-18 | 鸡尾酒 | 1 | 100 | 180 | 18000 | 新增需求
酒店部分总计(不含服务费和税费)： | [6 empty] | 45203.86

## 供应商创意&设计
新增设计追加明细
类别 Category | 项目 Item | 内容描述 Description | 环节 link | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 数量 Unit | 总价 Subtotal | 备注 note
延展设计 | 会议邀请函设计 | 微信版本长图 | 大会 | 个 | 1000 | 1 | 1000 | 新增追加需求
|  | 邀请函明细版 | 大会 | 个 | 1800 | 1 | 1800
|  | 全部嘉宾版邀请函 | 大会 | 个 | 1000 | 1 | 1000
|  | 25个演讲嘉宾单人版 | 大会 | 个 | 150 | 25 | 3750
| PPT模版 | PPT模板设计 | 大会 | 个 | 500 | 4 | 2000
| 会议手册 | 会议四折页设计费 | 大会 | 个 | 1000 | 1 | 1000
晚宴设计 | keynote | 晚宴颁奖 | 晚宴 | 个 | 8000 | 1 | 8000 | 22页keynote
创意和设计部分总计(不含服务费和税费)： | [6 empty] | 18550
18500

## 搭建&AV
新增搭建&AV追加明细
类别 Category | 项目 Item | 内容描述 Description | 环节 link | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 数量 Unit | 总价 Subtotal | 备注 note
签到区 | 木质立牌 | 木质结构，裱画面 | 大会 | 个 | 1500 | 1 | 1500 | 新增7层办理入住指示牌
签到区 | 门形展架 | 高清相纸+白色铁质门型展 | 大会 | 个 | 360 | 25 | 9000 | 新增嘉宾门形展架
签到区 | 门型展架画面 | 高清相纸 | 大会 | 个 | 120 | 3 | 360 | 新增嘉宾门形展架画面3个
签名墙 | 签字版 | 木质基础结构，外裱高清写真画面，5000mmL*500mmD*3000mmH | 大会 | 平米 | 320 | 15 | 4800 | 新增需求
| 油漆笔 | 金色油漆笔 | 大会 | 盒 | 45 | 8 | 360 | 新增需求
历史背景墙 | 历史背景墙 | 定制金属框架，木质基础结构，烤漆饰面 12000mmL*500mmD*3000mmH | 大会 | 平米 | 550 | 21 | 11550 | 新增面积
| 历史墙-立体字 | 正面安装PVC喷漆立体字 | 大会 | 组 | 700 | 1 | 700 | 新增数量
| 异形结构版 | 定制异型木质框架，木质基础结构，1500mmL*500mmD*3000mmH | 大会 | 组 | 2000 | 1 | 2000 | 新增效果
企业照片墙 | IPAD定制底座 |  | 大会 | 组 | 500 | 4 | 2000 | 新增功能区
企业照片墙 | IPAD租赁 |  | 大会 | 台/天 | 600 | 12 | 7200 | 效果图更新功能区，增加ipad设备4个，使用时间：16-18租赁
企业照片墙 | 电视租赁 | 55寸 | 大会 | 台/天 | 600 | 3 | 1800 | 效果图更新功能区，增加电视设备，使用时间：16-18租赁
舞台 | 沙发 | 沙发租赁 | 大会 | 个 | 350 | 10 | 3500 | 新增需求
舞台 | 舞台斜坡 | 发光立体雕刻字 | 大会 | 个 | 2500 | 1 | 2500 | 新增设计效果+发光效果
|  | 异形立体小熊造型 | 大会 | 个 | 2500 | 1 | 2500
|  | 可开关灯箱系统 | 大会 | 个 | 1000 | 1 | 1000
| 讲台包装 | 白色kt板 | 大会 | 个 | 800 | 1 | 800 | 新增讲台包白需求
VIP室 | VIP室背景板 | 定制金属框架，木质基础结构，裱画面 5000mmL*3000mmH | 大会 | 平米 | 320 | 15 | 4800 | 新增需求
AV设备租赁 | 视频设备租赁 | 液晶电视(60"，全高清)，SHARP LCD-60-提词器 | 大会 | 台 | 700 | 1 | 700 | 新增数量
AV设备租赁 | 对讲机 |  | 大会/晚宴 | 个 | 50 | 10 | 500 | 新增需求
AV设备租赁 | intercom | 无线接受点 | 大会/晚宴 | 个 | 200 | 10 | 2000 | 新增需求
AV设备租赁 | intercom | 主机 | 大会/晚宴 | 个 | 2000 | 1 | 2000 | 新增需求
AV设备租赁 | foyer区补光灯柱 |  | 大会/晚宴 | 组 | 1000 | 4 | 4000
AV设备租赁 | foyer区补光灯 |  | 大会/晚宴 | 个 | 150 | 20 | 3000
搭建和AV部分总计(不含服务费和税费)： | [6 empty] | 68570

## 第三方人员&其它
新增第三方人员&其他追加明细
类别 Category | 项目 Item | 环节 link | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 数量 Unit | 天数 Unit | 总价 Subtotal | 备注 note
主持人造型 | 大会&晚宴 | 大会+晚宴 | 人 | 1000 | 1 | 1 | 1000 | 新增需求
导播 | 导播师 | 大会 | 人 | 4000 | 1 | 1.5 | 6000 | 大会及序厅专访区返投led屏
| 导播设备 | 大会 | 次 | 2000 | 1 | 1 | 2000
晚宴 | 开场舞蹈 | 晚宴 | 人 | 19000 | 1 | 1 | 19000 | 更换节目形式，实际外籍小提琴15000元/人，外籍伴舞8000元*2人 合计费用31000元，扣除原有报价12000元，实际追加19000元
晚宴 | 调酒师 | 晚宴 | 人 | 12000 | 1 | 1 | 12000 | 新增需求，含酒水及器皿
晚宴 | 兼职 | 晚宴 | 人 | 500 | 2 | 3 | 3000 | 新增需求人数
晚宴 | 安保 | 晚宴 | 人 | 1000 | 10 | 1 | 10000 | 新增需求
抽奖 | 抽奖系统 | 系统软件开发 | 场 | 5000 | 1 | 1 | 5000 | 新增需求
|  | 设备 | 台 | 500 | 1 | 2 | 1000
|  | 人员 | 人 | 1000 | 1 | 2 | 2000
物料 | 奖杯 | 大奖杯 | 个 | 230 | 57 | 1 | 13110 | 新增 1、年度战略合作伙伴 10+1（空白）=11个 2、年度新锐合作伙伴20+1（空白）=21个 3、年度最具潜力伙伴5+1（空白）=6个 4、年度最具实力伙伴8+1（空白）=9个 以下为活动后追加 1、年度最具潜力伙伴6个 2、年度最具实力伙伴4个 3、年度新锐合作伙伴2个（免费） 4、年度优秀合作伙伴3个（免费）
|  | 小奖杯 | 个 | 150 | 39 | 1 | 5850 | 新增 1、年度优秀合作伙伴37+1（空白）=38个 以下为活动后追加 1、增加1个
|  | 烫银 | 个 | 8 | 96 | 1 | 768 | 新增需求
|  | 开版费 | 个 | 300 | 1 | 1 | 300 | 新增需求
|  | 运费 | 个 | 500 | 1 | 1 | 500 | 新增需求
| 接机牌 |  | 个 | 100 | 10 | 1 | 1000 | 新增需求
| 车证 |  | 个 | 10 | 10 | 1 | 100 | 新增需求
| 房卡套 |  | 个 | 10 | 45 | 1 | 450 | 新增需求
| 欢迎卡 |  | 个 | 15 | 50 | 1 | 750 | 新增需求
| 手卡 |  | 张 | 8 | 200 | 1 | 1600 | 新增需求
| 麦克风套 |  | 个 | 80 | 10 | 1 | 800 | 新增需求
| 会议四折页 |  | 张 | 14 | 350 | 1 | 4900 | 新增需求，加急
| 桌花 | 讲台花 | 个 | 600 | 1 | 1 | 600 | 新增需求
|  | 签到花 | 个 | 350 | 3 | 1 | 1050
| 指示牌单页 | 卫生间、VIP、签到 | 项 | 8 | 3 | 1 | 24
| 人名桌卡 |  | 项 | 8 | 400 | 1 | 3200 | 大会&晚宴&签到处桌卡 嘉宾桌卡
| 桌牌号 |  | 张 | 20 | 40 | 1 | 800 | 晚宴餐桌号牌、异型模切
| 伴手礼 |  | 项 | 39000 | 1 | 1 | 39000 | 礼品更改为手提包，单价90元/个*500个=45000元 扣除原有报价6000元，实际追加39000元
| 伴手礼运费 |  | 个 | 1255 | 1 | 1 | 1255 | 按实际运费结算
| 胸卡（含挂绳） |  | 套 | 20 | 140 | 1 | 2800 | 增加数量 演讲嘉宾+人名title 20个，配黑色胸卡绳子 演讲嘉宾。10个，配黑色胸卡绳子 嘉宾。300个，配灰色胸卡绳子 媒体。20个，配红色胸卡绳子 工作人员 80个，配蓝色胸卡绳子 空白胸卡 10个，配蓝色胸卡绳子
| 胸卡绳 |  | 个 | 10 | 50 | 1 | 500 | 嘉宾胸卡绳，加急
| 施华洛世奇 |  | 个 | 499 | 50 | 1 | 24950 | 新增需求项
| 随手礼 |  | 项 | 14750 | 1 | 1 | 14750 | 礼品更新为漫步者耳机250个*179元=44750元， 扣除原有报价30000元，实际追加14750元
| 抽奖一等奖 | iPhone12 | 台 | 6299 | 1 | 1 | 6299 | 新增需求项
| 抽奖二等奖 | iphone手表 | 台 | 3399 | 5 | 1 | 16995 | 新增需求项
| 抽奖三等奖 | 雀巢胶囊咖啡机 | 台 | 758 | 10 | 1 | 7580 | 新增需求项
| 会前会奖杯 |  | 个 | 150 | 3 | 1 | 450 | 新增需求项
其他 | 会前会晚宴酒水 |  | 项 | 1121.37 | 1 | 1 | 1121.37 | 新增需求项
| 晚宴酒水 |  | 项 | 24015 | 1 | 1 | 24015 | 新增需求项
| 蛋糕 |  | 个 | 920 | 1 | 1 | 920 | 新增需求项
| 媒体车马费 |  | 项 | 13200 | 1 | 1 | 13200 | 新增需求项
| 嘉宾演讲费 |  | 项 | 11000 | 1 | 1 | 11000 | 新增需求项
第三方人员和其它部分总计(不含服务费和税费)： | [6 empty] | 261637.37

## 中建万怡
新增会前会酒店追加明细
类别 Category | 项目 Item | 时间 | 内容描述 Description | 数量 Unit | 单位 Unit | 单价 Unit Price | 数量 Unit | 单位 Unit | 总价 Subtotal | 备注 note
中建万怡 | 住宿 | 11.15-11.17 | 双床（含双早） | 2 | 晚 | 600 | 2 | 间 | 2400 | 康辉工作人员
|  | 11.16-11.18 | 大床（含单早） | 2 | 晚 | 600 | 2 | 间 | 2400 | 2晚
|  | 11.16-11.19 | 大床（含单早） | 3 | 晚 | 600 | 3 | 间 | 5400 | 3晚
|  |  | 双床（含双早） | 3 | 晚 | 600 | 9 | 间 | 16200 | 3晚
| 会场 | 2020-11-16 | 下午半天会议场租 | 1 | 项 | 5000 | 1 | 项 | 5000 | 半天
|  | 2020-11-17 | 全天会议场租 | 1 | 项 | 5000 | 1 | 项 | 5000 | 半天
| 餐饮 | 2020-11-16 | 茶歇 | 1 | 人 | 48 | 30 | 人 | 1440
|  |  | 会场内自助晚餐-30 | 1 | 项 | 180 | 36 | 人 | 6480
|  |  | 薯条&花生米 | 1 |  | 100 | 6 | 桌 | 600
|  | 2020-11-17 | 茶歇 | 1 |  | 48 | 30 | 人 | 1440
|  |  | 餐厅自助午餐-30 | 1 | 项 | 150 | 33 | 人 | 4950
| 其他 | 制作物 | 人名桌卡 |  |  | 5 | 36 | 人 | 180
酒店部分合计 | [8 empty] | 51490