## 报价
Quotation - 腾讯生态大会-会务系统开发
费用类别 | 费用类别 | 描述 | 数量 | 单位 |  | 含税单价 （税率6%） | 合计 | 备注
项目经理 |  | 项目启动、需求分析、系统分析、总体需求确认、流程思维导图输出、UAT测试、用户手册输出、用户培训、数据管理等 | 20 | 项目经理 | 人天 | 2120 | 42400
开发经理 |  | 需求接收，平台架构输出、设计管控，程序开发管控、部署、测试、发布管理、内容上传，项目运维保障 | 20 | 开发经理 | 人天 | 2120 | 42400
平台开发 双端 | 双端页面设计 | 登录验证页、首页、用户管理页、用户详情页、机票预定页、审核页、酒店信息列表页、酒店详情页、酒店预定页、行业看板页、总看板页、角色管理页，双端共24页（含修改） | 24 | UI交互设计师 | 页 | 2120 | 50880
| 小程序页面制作 | 预估共12页 | 12 | 资深前端工程师 | 页 | 2650 | 31800
| PC端页面制作 | 预估共12页 | 12 | 资深前端工程师 | 页 | 2120 | 25440
| 功能开发 | 权限管理：管理员、总PM、行业PM、成本中心负责人、邀约对接人/销售、用户，多级权限创建及管理 | 18 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 34344
|  | 登录体系：各级权限白名单登录体系创建、短信验证码触发，含10000条验证短信 | 6 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 11448
|  | 接口：微卡报名系统接口打通、信息实时获取、信息实时回传，信息更新同步 | 8 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 15264
|  | 用户管理：报名名单管理、用户权益配置、用户机酒信息维护 | 12 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 22896
|  | 接口：商旅系统机票预定接口打通、信息透传、预定信息获取、预定金额回传 | 8 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 15264
|  | 审核体系：PM审核体系及通知体系建立 | 10 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 19080
|  | 资源管理：酒店资源、房型、可预定日期、库存管理 | 12 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 22896
|  | 信息收集：酒店预定信息收集，表单及逻辑创建 | 10 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 19080
|  | 信息看板：费用看板算法创建，整合包括机票、酒店费用成本的监测及实时结果呈现 | 16 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 30528
|  | 后台管理：用于接待侧维护各成本中心费用记录、数据维护 | 6 | 资深后端工程师 | 人天 | 1908 | 11448
| 报告出具 | 安全测试报告、功能和性能测试报告、技术方案文档、部署文档按模版要求编写出具 | 8 | 资深安全工程师 | 人天 | 1908 | 15264
康辉商旅定制及erp端口数据链接 | 项目定制化管理 （包含PC端+小程序） | 前置数据：前置企业+预算团设置+审批规则设置，导入和系统设置 | 2 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 3816
|  | 人员信息同步：需自动划分成本中心（对应腾讯行业划分+项目号），自动注册 | 5 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 9540
|  | 单点登录：小程序到商旅系统 | 8 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 15264
|  | 改签限制：加系统设置来限制同一张票的改签次数 | 4 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 7632
|  | 订单同步：订单需要同步给腾讯各成本中心和康辉erp预算看板两处 | 10 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 19080
|  | 订单审批：出退改订单需第三方审批流程，以第三方审批结果来判断是否操作出票 | 5 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 9540
|  | 增加管控配置项：查询页面隐藏费用选项 | 2 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 3816
|  | em后台编辑提示信息：限制机票/火车票抵达城市选项，用户端查询时弹窗提示 | 4 | 后端工程师 | 人天 | 1908 | 7632
Sub Total | [6 empty] | 486752
[6 empty] | 优惠价 | 450000
现场技术支持 |  | 活动期间，现场平台运维保障，技术协助 |  |  | 人天 | 1500 |  | 由甲方决定是否需要，按甲方要求的天数且实际产生计费
人员差旅 |  | 北京-深圳 |  |  | 项 |  |  | 机票按照经济舱结算，住宿按照一线城市450元/晚标准执行，其他不包，此标准为内部统一差旅标准。