## 原始报价
2019年360集体婚礼 - 报价
活动地点：北京 中国电影导演中心演播大厅
活动时间：2019年10月27日
更新日期：2019年9月18日
报价项目
第一部分 | 场地费用 | 183380
第二部分 | 报批相关 | 53000
第三部分 | 搭建&AV | 726462.308
第四部分 | 现场接待 | 171168.8
第五部分 | 视频部分 | 193206.2
第六部分 | 新人礼品 | 38160
第七部分 | 第三方、后勤、其他 | 298768.844
第八部分 | 设计费用 | 50880
总计 |  | 1715026.152
序号 | 类别 | 具体细项 |  |  | 规格 | 数量 | 单价：元 | 总价：元
第一部分 | 场地费用 | 活动租赁：中国导演中心 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 168000 | 168000
|  | 电费预估 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 合计 | [5 empty] | 173000
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 10380
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 183380
第二部分 | 报批相关 | 安检设备、手检设备，运输 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  | 安检人员、安保人员 |  | 派出所指定单位 | 人 | 20 | 1000 | 20000
|  | 消电检报告 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  | 合计 | [5 empty] | 50000
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 3000
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 53000
第三部分 | 结构搭建 | 10月10日-邀约活动 | 前期邀约-画架kt板 |  | 套 | 5 | 80 | 400
|  |  | 前期邀约背景板 | 铁架绷布 6*3.5米 | 平米 | 21 | 160 | 3360
|  |  | 摩天轮 | 采购拼装 | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  |  | 台阶 | 6*0.6m*2条 | 平米 | 7.2 | 260 | 1872
|  |  | 地贴 | 6*3m | 平米 | 18 | 120 | 2160
|  |  | 搭建工人 |  | 人 | 4 | 300 | 1200
|  |  | 物料运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600
|  | 10月27日-户外 | 新增项-场地户外门头 | kt版雕刻，贴在门上 | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  | 10月27日-签到区 | 新增项-黑丝绒遮挡 | 6*11米黑丝绒，truss架，truss包黑 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  |  | 新增项-签到异型背板 | 木质结构裱画面 6.6*3.5米 | 平米 | 23.1 | 260 | 6006
|  | 10月27日- 茶歇区&互动区 | 新增项-黑丝绒遮挡立柱 | 6*4米黑丝绒，圆形钢架包柱，truss架，左右各一套 | 项 | 2 | 3000 | 6000
|  |  | 新人画架+道具 | 木质底架+集心道具 | 个 | 40 | 450 | 18000
|  |  | 拍照区-蕾丝雕刻 | kt板雕刻，1.2米*2.5米*2片 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  |  | 拍照区-蕾丝背架 | 木质 | 项 | 2 | 1500 | 3000
|  |  | 拍照区-背景板 | 背板裱画面 3.5*6米 | 平米 | 21 | 260 | 5460
|  |  | 欧式门头 | 序厅进入仪式区，铁架结构+木质结构裱画面，3.5米高*4米宽 | 个 | 3 | 9000 | 27000
|  |  | 门头上方遮挡 | 3*3米 | 项 | 1 | 300 | 300
|  | 10月27日- 内场仪式区 | 主舞台平层 | 雷亚舞台，22*22米 | 平米 | 484 | 160 | 77440
|  |  | T台 | 雷亚舞台，4*20米 | 平米 | 80 | 160 | 12800
|  |  | 舞台地面拉绒地毯 | 舞台全包、侧面 | 平米 | 600 | 25 | 15000
|  |  | kt板城堡 | 三层kt版雕刻，5米高*10米宽，最高处7米，背架 | 项 | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 蕾丝装饰雕刻 | kt板雕刻，3米*5米*2片+2*2米*4片，led上方1米*3米*2片，led下方1米*5米*2片 | 项 | 1 | 15000 | 15000
|  |  | 蕾丝装饰地面支架 | 木质 | 个 | 6 | 1500 | 9000
|  |  | 摩天轮雕刻，4米高 | kt板雕刻 | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  |  | 摩天轮地面支架 | 木质支架 | 项 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 弧形台阶+两侧 | 木质台阶包地毯 | 平米 | 100 | 260 | 26000
|  |  | 亚克力台子 | 110cm高，新人仪式使用 | 个 | 40 | 500 | 20000
|  |  | 定制舞台上空纱幔圆环 | 8米直径 | 个 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | S云顶定制 4*42 | S云顶 | 平米 | 168 | 280 | 47040
|  |  | 花厅结构定制 | 5米高 | 个 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 人工 | 24日通宵搭建15人*2工时+25日搭建15人*1工时+26日撤场15人*1工时 | 工时=8h | 60 | 300 | 18000
|  |  | 运输 |  | 套 | 4 | 1500 | 6000
| AV设备 | 内场仪式区 | 音响设备 | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 16 | 800 | 12800
|  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 8 | 650 | 5200
|  |  |  | 吊装系统 专用吊装架/6层H架/TRUSS | 套 | 6 | 400 | 2400
|  |  |  | NEXO PS-15全频音箱 | 支 | 8 | 400 | 3200
|  |  |  | YAMAHA LS9-32 MIXER 数字调音台 | 台 | 1 | 1500 | 1500
|  |  |  | sound 专业演出功率放大器 | 台 | 6 | 200 | 1200
|  |  |  | D&B 966 音箱处理器 | 台 | 4 | 500 | 2000
|  |  |  | SHURE U24D/BETA87 MIC无线手持话筒 | 支 | 6 | 200 | 1200
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500
|  |  | 现场视屏 | LED CREE P3 户内高清屏幕5米x3米*2 | 平米 | 30 | 400 | 12000
|  |  |  | LED视频处理器VXFour | 台 | 6 | 1000 | 6000
|  |  |  | PANASONIC N6无缝视频切换器 | 台 | 2 | 1000 | 2000
|  |  |  | Barco EC-200 controller | 台 | 1 | 10000 | 10000
|  |  |  | Barco E-2 4KScreen management system | 台 | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | 4K tow 4K转换器 | 点 | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | VIDEO DA 1in-4out 视频分配器 | 台 | 4 | 300 | 1200
|  |  |  | SAMSUNG 17'' 视频监视器 | 台 | 2 | 100 | 200
|  |  |  | 光纤 | 套 | 4 | 800 | 3200
|  |  |  | MAC BOOK PRO Player | 台 | 4 | 200 | 800
|  |  |  | IBM 会务专用笔记本 | 台 | 4 | 200 | 800
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500
|  |  | 灯光 | ROBE 5R COLOR BEAM 电脑光束灯 | 台 | 26 | 400 | 10400
|  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 台 | 12 | 450 | 5400
|  |  |  | 电脑摇头MARTIN LED PAR 染色 灯 | 支 | 30 | 250 | 7500
|  |  |  | 4 BULB FLOOD 四头灯 | 支 | 12 | 350 | 4200
|  |  |  | 新增项-数控互动球 | 个 | 60 | 700 | 42000
|  |  |  | 新增项-数控互动球编程设备 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | 追光 | 个 | 2 | 2000 | 4000
|  |  |  | MA2控台 | 台 | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | DMX SIGNAL AMPLIFIER 信号放大器 | 台 | 6 | 300 | 1800
|  |  |  | FDL 24*4KW 硅车 | 台 | 4 | 300 | 1200
|  |  |  | TRUSS 灯光架 300mmX400mm | 米 | 120 | 90 | 10800
|  |  |  | H架（5m） | 组 | 6 | 500 | 3000
|  |  |  | CM MANUAL WINDLASS 电动葫芦 | 组 | 40 | 350 | 14000
|  |  |  | DELIYA 2000W 特效雾机 | 台 | 2 | 800 | 1600
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500
|  | 序厅设备 | 序厅设备 | 投影仪租赁 | 台 | 3 | 6000 | 18000
|  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 支 | 16 | 450 | 7200
|  |  |  | H架（5m） | 组 | 4 | 500 | 2000
|  |  |  | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 2 | 800 | 1600
|  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 2 | 650 | 1300
|  | 杂项 | 设备运输 |  | 车 | 6 | 1200 | 7200
|  |  | intercome |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | av设备搭建工人 | 24日通宵搭建10人*2工时+25日搭建10工时+20日撤场15工时 | 工时 | 40 | 300 | 12000
|  |  | 控台技术人员 | 声光电控制人员5人，2天 | 人次 | 10 | 800 | 8000
|  | 合计 | [5 empty] | 623038
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 62303.8
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 41120.508
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 726462.308
第四部分 | 现场接待 | 装饰 | 纱幔定制 4*42米+圆顶纱幔 | 纱幔定制 | 项 | 1 | 6000 | 6000
|  |  | 线缦装饰 | 线缦 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600
|  | 气球 | 气球装饰 |  | 项 | 1 | 17000 | 17000
|  | 花艺 | 签到桌花、拍照背景、花亭柱、花亭顶、路引、花丛、手捧 | 含方案设计费、人工费、交通费、税费 | 项 | 1 | 77500 | 77500
|  | 茶歇 | 来宾茶歇 | 含餐品、饮品、吧桌、展示台及人工费、交通费、税费 | 项 | 1 | 29000 | 29000
|  | 家具租赁 | 宴会椅+椅套 | 仪式区 | 张 | 300 | 23 | 6900
|  |  | 欧式椅子 | 外场互动区 | 项 | 1 | 800 | 800
|  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 2000 | 4000
|  | 合计 | [5 empty] | 146800
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 14680
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 9688.8
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 171168.8
第五部分 | 视频拍摄 | 视频导演 |  |  | 人 | 1 | 20000 | 20000
|  | 新人、亲友视频拍摄 | 摄像师 | 2人*1天+4人*1天，资深摄像师 | 人次 | 6 | 3000 | 18000
|  |  | 助理 | 2人，2天 | 人次 | 4 | 800 | 3200
|  |  | 收音设备 | 2套，2天 | 套 | 4 | 500 | 2000
|  |  | 灯光 | 面光，包括灯光师，2套2天 | 套 | 4 | 2000 | 8000
|  |  | 化妆师 | 化妆、造型，4人*1天 | 项 | 1 | 9000 | 9000
|  |  | 暖场视频1-亲友采访祝福视频 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 暖场视频2-新人互相打分录制 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 暖场视频3-新人默契大考验 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 新人专访视频-50年后你还爱我吗？ | 5分钟，剪辑、包装 | 条 | 1 | 12000 | 12000
|  | 预热视频拍摄 | 摄像师 | 活动记录、随机采访 | 人 | 1 | 3000 | 3000
|  |  | 预热视频剪辑-摩天轮招募活动、随机采访、新人采访等 | 3分钟，剪辑、包装，360内部宣传播放及现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
|  | 公益活动拍摄 | 摄像师 | 前期拍摄1人，活动当天2人 | 人次 | 3 | 3000 | 9000
|  |  | 收音设备 |  | 套 | 1 | 500 | 500
|  |  | 公益活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
| 视频剪辑 | 宣传视频 | 往年素材剪辑、新人照片 | 3分钟，视频剪辑、包装，360内部宣传播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
|  | 开场视频 | 往年素材、一系列活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000
| 活动现场 | 活动现场记录 | 摄影师 | 资深摄影师 | 人 | 2 | 3000 | 6000
|  |  | 摄像师 | 资深摄像师 | 人 | 2 | 3000 | 6000
|  |  | 摇臂 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 导播 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 合计 | [5 empty] | 165700
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 16570
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 10936.2
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 193206.2
第六部分 | 新人礼品 | 新人礼品 | 周大福／施华洛世奇 | 周大福-心心相印铂金吊坠+925银链子/施华洛世奇-项链或手链 | 个 | 40 | 900 | 36000
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 2160
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 38160
第七部分 | 电子邀请函 | H5 | 婚礼电子版邀请函H5制作 | 手绘、动画 | 项 | 1 | 30000 | 30000
| 第三方人员费用 | 演职人员 | 阿卡贝拉人声合唱 | 5人组合 | 项 | 1 | 18000 | 18000
|  |  | 钢琴伴奏 | 钢琴租赁、运输、钢琴演奏 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 婚姻的意义宣讲员 |  | 人 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 舞蹈串烧 | 服装、彩排、10人演员、提前排练 | 项 | 1 | 23000 | 23000
|  |  | 合唱老师 | 学生培训 | 项 | 1 | 4000 | 4000
|  |  | First dance 舞蹈老师 | 提前排练4小时，彩排当日排练2小时 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 化妆师 | 新人化妆师（30人） | 项 | 1 | 20000 | 20000
|  |  | 主持人 | 包括提前一天彩排 | 人 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 兼职 | 邀约日2人*1天，15人*2天，提前一天彩排和活动日当天 | 人次 | 32 | 300 | 9600
|  |  | 保洁 | 5人，2天 | 人次 | 10 | 200 | 2000
| 采购物料 | 活动物料 | 新娘服装 | 淘宝 | 人 | 40 | 260 | 10400
|  |  | 新娘头纱 | 淘宝 | 人 | 40 | 35 | 1400
|  |  | 新娘头饰 | 淘宝 | 人 | 40 | 80 | 3200
|  |  | 新娘手套 | 淘宝 | 套 | 40 | 25 | 1000
|  |  | 新郎西装套装 | 淘宝 | 人 | 40 | 340 | 13600
|  |  | 新人戒指 | 淘宝 | 对 | 40 | 50 | 2000
|  |  | 戒枕 | 淘宝 | 个 | 40 | 50 | 2000
|  |  | 喜糖盒子 | 淘宝，包括邀约活动的360个 | 个 | 700 | 1 | 700
|  |  | 喜糖-徐福记牛奶糖 | 淘宝，包括邀约活动的360个喜糖 | 斤 | 70 | 35 | 2450
|  |  | 伴手礼 | 套装 | 套 | 300 | 28 | 8400
|  |  | 羽毛笔 | 淘宝 | 个 | 80 | 20 | 1600
|  |  | 金色油漆笔 | 淘宝 | 只 | 10 | 5 | 50
|  |  | 暖场游戏道具 | 淘宝 | 项 | 1 | 500 | 500
|  |  | 穿衣镜 | 淘宝 | 项 | 6 | 59 | 354
|  |  | 化妆镜子 | 淘宝 | 项 | 20 | 40 | 800
|  |  | 花童花篮 | 淘宝 | 个 | 6 | 20 | 120
|  |  | 花童服装 | 淘宝 | 套 | 6 | 300 | 1800
|  | 公益活动 | 定制公益服装 | 淘宝，新人+工作人员服装 | 件 | 80 | 80 | 6400
|  |  | 教室装饰 | 15间教室 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 活动纪念品及零食 | 书包、笔袋、零食 | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  | 邀约活动 | 印泥 | 淘宝 | 套 | 2 | 30 | 60
|  |  | 拍秒器 | 淘宝 | 套 | 2 | 300 | 600
|  |  | 气球 | 淘宝，定制icon | 项 | 1 | 3500 | 3500
|  | VIP相关物料 | VIP服装 | 淘宝，夹克 | 件 | 60 | 200 | 12000
|  |  | VIP礼盒（含暖场活动奖品和邀约活动奖品） | 外包装盒子、手提袋，内置费列罗、蜂蜜、茶包、盒子、请柬 | 套 | 150 | 50 | 7500
| 打印制作物料 | 活动物料 | 臂贴 |  | 张 | 300 | 5 | 1500
|  |  | 主持人手卡 |  | 张 | 50 | 1 | 50
|  |  | 麦克风套 |  | 个 | 5 | 50 | 250
|  |  | 领导椅背贴 |  | 张 | 60 | 10 | 600
|  |  | VIP流程单 |  | 张 | 60 | 5 | 300
|  |  | 新人誓约书 | 特种纸 | 张 | 40 | 20 | 800
|  | 公益活动 | 条幅 7米 |  | 项 | 1 | 300 | 300
|  |  | 箱贴 |  | 个 | 15 | 20 | 300
| 交通 | 租车 | 55座大巴 | 公益日1辆*1天 | 辆 | 1 | 1400 | 1400
|  |  | 55座大巴车 | 昌平新源小学学生彩排1辆*1天 | 辆 | 1 | 1400 | 1400
|  |  | 55座大巴车 | 昌平新源小学学生婚礼当天1辆*1天 | 辆 | 1 | 1400 | 1400
| 其他及后勤 | 新人视频拍摄 | 视频拍摄午餐&晚餐 |  | 人 | 120 | 20 | 2400
|  | 公益活动 | 午餐盒饭 |  | 人 | 80 | 20 | 1600
|  | 活动当天早餐 | 10月27日相关人员早餐 | 新人/工作人员/演员/主持人/保洁/兼职/学生 | 人 | 200 | 15 | 3000
|  | 其他及后勤 | 对讲机 |  | 个 | 30 | 50 | 1500
|  |  | 打印机 |  | 项 | 1 | 500 | 500
|  |  | 药箱 |  | 项 | 1 | 500 | 500
|  |  | 矿泉水 | 24瓶／箱 | 箱 | 20 | 35 | 700
|  |  | 办公用品 |  | 项 | 1 | 200 | 200
|  |  | 第三方人员餐饮 | 现场康辉工作人员+360工作人员+（主持人1+兼职15人+保洁5人）*2天 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 演职人员服装 | 舞蹈演员、学生等 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 其他物料 | 纸巾/湿巾/小发卡/别针及其他物料 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 后勤物料打包运输 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 360公司物料运输 | ibm桌、一米栏、折叠椅、托盘 | 项 | 1 | 2500 | 2500
|  |  | 工作人员交通 | 10人，2天 | 人 | 20 | 200 | 4000
|  | 合计 | [5 empty] | 256234
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 25623.4
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 16911.444
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 298768.844
第八部分 | 设计费用 | 设计费 | 平面及3D费用 |  | 项 | 1 | 48000 | 48000
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 2880
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 50880
以上所有项目总费用：元 | [7 empty] | 1715026.152

## 对比报价1016
2019年360集体婚礼 - 报价
活动地点：北京 中国电影导演中心演播大厅
活动时间：2019年10月27日
更新日期：2019年9月18日
报价项目
第一部分 | 场地费用 | 183380
第二部分 | 报批相关 | 53000
第三部分 | 搭建&AV | 726462.308
第四部分 | 现场接待 | 27167.8
第五部分 | 视频部分 | 182712.2
第七部分 | 第三方、后勤、其他 | 122003.244
第八部分 | 设计费用 | 50880
总计 |  | 1345605.552
[9 empty] | 邮件已确认花费 |  |  | 新增项目 | 减少项目
合同预算 | [8 empty] | 实际花费 | [8 empty] | 差价 | 成本 | 进度
序号 | 类别 | 具体细项 |  |  | 规格 | 数量 | 单价：元 | 总价：元 | 序号 | 类别 | 具体细项 |  |  | 规格 | 数量 | 单价：元 | 总价：元
第一部分 | 场地费用 | 活动租赁：中国导演中心 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 168000 | 168000 | 第一部分 | 场地费用 | 活动租赁：中国导演中心 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 168000 | 168000 | 0 | 168000 | 已完成合同流程 23日付全款
|  | 电费预估 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 电费预估 |  | 1天搭建、1天彩排、1天活动 | 项 | 1 | 1969.2 | 1969.2 | -3030.8 | 1969.2
|  | 合计 |  |  |  |  | 合计 | 173000 |  |  | 合计 |  |  |  |  | 合计 | 169969.2 | -3030.8
|  | 税费（6%） |  |  |  |  | 税费（6%） | 10380 |  |  | 税费（6%） |  |  |  |  | 税费（6%） | 10198.152 | -181.848
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 183380 | [8 empty] | 180167.352 | -3212.648
第二部分 | 报批相关 | 安检设备、手检设备，运输 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 第二部分 | 报批相关 | 安检设备、手检设备，运输 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 0 |  | 已付款，已完成报批流程
|  | 安检人员、安保人员 |  | 派出所指定单位 | 人 | 20 | 1000 | 20000 |  |  | 安检人员、安保人员 |  | 派出所指定单位 | 人 | 20 | 1000 | 20000 | 0
|  | 消电检报告 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 消电检报告 |  | 派出所指定单位 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 合计 | 50000 |  |  | 合计 |  |  |  |  | 合计 | 50000 | 0
|  | 税费（6%） |  |  |  |  | 税费（6%） | 3000 |  |  | 税费（6%） |  |  |  |  | 税费（6%） | 3000 | 0
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 53000 | [8 empty] | 53000 | 0 | 27500
第三部分 | 结构搭建 | 10月10日-邀约活动 | [6 empty] | 第三部分 | 结构搭建 | 10月10日-邀约活动 | 场地费 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 500 |  | 已完成合同，预付已付
|  |  | 前期邀约-画架kt板 | 60*90cm | 套 | 5 | 80 | 400 |  |  |  | 爱心角画架kt板 |  | 套 | 2 | 80 | 160 | -240
|  |  | 前期邀约背景板 | 铁架绷布 6*3.5米 | 平米 | 21 | 160 | 3360 |  |  |  | 邀约背景板 | 铁架绷布 6*3.5米 | 平米 | 24 | 160 | 3840 | 480
|  |  | 摩天轮 | 采购拼装 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 摩天轮 | 采购拼装 | 项 | 1 | 3450 | 3450 | -50
|  |  | 台阶 | 6*0.6m*2条 | 平米 | 7.2 | 260 | 1872 |  |  |  | 台阶 | 6*0.6m*2条 | 平米 | 0 | 260 | 0 | -1872
|  |  | 地贴 | 6*3m | 平米 | 18 | 120 | 2160 |  |  |  | 地贴 | 6*3m | 平米 | 18 | 120 | 2160 | 0
[12 empty] | 地毯 |  | 平米 | 50 | 25 | 1250 | 1250
[12 empty] | 游戏说明牌 | pvc掏掏空 | 个 | 2 | 200 | 400 | 400
[12 empty] | 热气球雕刻 | pvc雕刻，1.7*2米，新人照片 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 2000
[12 empty] | 新人剪影雕刻 | pvc雕刻，1.7*3米 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
[12 empty] | 城堡雕刻 | pvc雕刻，1.7*3米 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
[12 empty] | 互动kt版 |  | 个 | 120 | 10 | 1200 | 1200
[12 empty] | 新人照片 |  | 个 | 40 | 3 | 120 | 120
|  |  | 搭建工人 |  | 人 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  | 搭建工人 |  | 人 | 4 | 300 | 1200 | 0
|  |  | 物料运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600 |  |  |  | 物料运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600 | 0
|  | 10月27日-户外 | 场地户外门头 | kt版雕刻，贴在门上 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | 10月27日-户外 | 场地户外门头 | 10月底风大，为保障活动正常进行使用木质涂漆，固定pvc雕刻 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | 5000
|  | 10月27日-签到区 | 黑丝绒遮挡 | 4*11米黑丝绒，truss架，truss包黑 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 10月27日-签到区 | 黑丝绒遮挡 | 4*11米黑丝绒，truss架，truss包黑 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 0
|  |  | 签到异型背板 | 木质结构裱画面 6.6*3.5米 | 平米 | 23.1 | 260 | 6006 |  |  |  | 签到异型背板 | 木质结构裱画面 6.6*3.5米 | 平米 | 23.1 | 260 | 6006 | 0
[11 empty] | 10月27日- 茶歇区&互动区 | 灯光架子 | 300*400truss架 | 米 | 40 | 80 | 3200 | 3200
[12 empty] | 电动葫芦 | 300*400truss架 |  | 8 | 350 | 2800 | 2800
|  | 10月27日- 茶歇区&互动区 | 黑丝绒遮挡立柱 | 6*4米黑丝绒，圆形钢架包柱，truss架，左右各一套 | 项 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  | 黑丝绒遮挡立柱 | 6*4米黑丝绒，圆形钢架包柱，truss架，左右各一套 | 项 | 2 | 3000 | 6000 | 0
|  |  | 新人画架+道具 | 木质底架+集心道具 | 个 | 40 | 450 | 18000 |  |  |  | 新人画架+道具 | 木质底架+集心道具 | 个 | 40 | 450 | 18000 | 0
|  |  | 拍照区-蕾丝雕刻 | kt板雕刻，1.2米*2.5米*2片 | 项 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  | 拍照区-蕾丝雕刻 | kt板雕刻，1.2米*2.5米*2片 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 0
|  |  | 拍照区-蕾丝背架 | 木质 | 项 | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  | 拍照区-蕾丝背架 | 木质 | 项 | 2 | 1500 | 3000 | 0
|  |  | 拍照区-背景板 | 背板裱画面 3.5*6米 | 平米 | 21 | 260 | 5460 |  |  |  | 拍照区-背景板 | 背板裱画面 3.5*6米 | 平米 | 21 | 260 | 5460 | 0
|  |  | 欧式门头 | 序厅进入仪式区，pvc版雕刻，3.5米*4米 | 个 | 3 | 9000 | 27000 |  |  |  | 欧式门头 | 序厅进入仪式区，pvc版雕刻，3.5米*4米 | 个 | 2 | 3000 | 6000 | -21000
|  |  | 门头上方遮挡 | 3*3米 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 门头上方遮挡 | 3*3米 | 项 | 1 | 300 | 300 | 0
|  | 10月27日- 内场仪式区 | [8 empty] | 10月27日- 内场仪式区 | 新人备场间 | 2.5*2.5米*2块，木质结构裱双面画面 | 平米 | 12.5 | 450 | 5625 | 5625
[12 empty] | 新人备场间 | 5*4米*2块，木质结构裱双面画面，内置钢架结构 | 个 | 2 | 9000 | 18000 | 18000
[12 empty] | 新人备场间 | 欧式铁艺大门租赁、喷金漆、加工制作拱门 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | 2000
[12 empty] | 地毯 | 红色，薄地毯，3米宽*25米 | 平米 | 75 | 15 | 1125 | 1125
|  |  | 主舞台平层 | 雷亚舞台，22*22米 | 平米 | 484 | 160 | 77440 |  |  |  | 主舞台平层 | 雷亚舞台，22*22米 | 平米 | 484 | 160 | 77440 | 0
|  |  | T台 | 雷亚舞台，4*20米 | 平米 | 80 | 160 | 12800 |  |  |  | T台 | 雷亚舞台，4*20米 | 平米 | 80 | 160 | 12800 | 0
|  |  | 舞台地面拉绒地毯 | 舞台全包、侧面 | 平米 | 600 | 25 | 15000 |  |  |  | 舞台地面拉绒地毯 | 舞台全包、侧面 | 平米 | 600 | 25 | 15000 | 0
|  |  | kt板城堡 | 三层kt版雕刻，5米高*10米宽，最高处7米，背架 | 项 | 1 | 9000 | 9000 |  |  |  | kt板城堡 | 三层kt版雕刻，5米高*10米宽，最高处7米，背架 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | 0
|  |  | 蕾丝装饰雕刻 | kt板雕刻，3米*5米*2片+2*2米*4片，led上方1米*3米*2片，led下方1米*5米*2片 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 蕾丝装饰雕刻 | kt板雕刻，3米*5米*2片+2*2米*4片，led上方1米*3米*2片，led下方1米*5米*2片 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 0
|  |  | 蕾丝装饰地面支架 | 木质 | 个 | 6 | 1500 | 9000 |  |  |  | 蕾丝装饰地面支架 | 木质 | 个 | 6 | 1500 | 9000 | 0
|  |  | 摩天轮雕刻，4米高 | kt板雕刻 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 摩天轮雕刻，4米高 | kt板雕刻 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 0
|  |  | 摩天轮地面支架 | 木质支架 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  | 摩天轮地面支架 | 木质支架 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 0
|  |  | 弧形台阶+两侧 | 木质台阶包地毯 | 平米 | 100 | 260 | 26000 |  |  |  | 弧形台阶+两侧 | 木质台阶包地毯 | 平米 | 100 | 260 | 26000 | 0
|  |  | 亚克力台子 | 110cm高，新人仪式使用 | 个 | 40 | 500 | 20000 |  |  |  | 亚克力台子 | 110cm高，新人仪式使用 | 个 | 40 | 500 | 20000 | 0
|  |  | 定制舞台上空纱幔圆环 | 6米直径 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 定制舞台上空纱幔圆环 | 6米直径 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  |  | S云顶定制 4*42 | S云顶 | 平米 | 168 | 280 | 47040 |  |  |  | S云顶定制 | S云顶 | 平米 | 168 | 280 | 47040 | 0
|  |  | 花厅结构定制 | 5米高 | 个 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 花厅结构定制 | 5米高 | 个 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  |  | 人工 | 24日通宵搭建15人*2工时+25日搭建15人*1工时+26日撤场15人*1工时 | 工时=8h | 60 | 300 | 18000 |  |  |  | 人工 | 24日通宵搭建15人*2工时+25日搭建15人*1工时+26日撤场15人*1工时 | 工时=8h | 60 | 300 | 18000 | 0
|  |  | 运输 |  | 套 | 4 | 1500 | 6000 |  |  |  | 运输 |  | 套 | 4 | 1500 | 6000 | 0
| AV设备 | 内场仪式区 | 音响设备 | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 16 | 800 | 12800 |  | AV设备 | 内场仪式区 | 音响设备 | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 16 | 800 | 12800 | 0
|  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 8 | 650 | 5200 |  |  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 8 | 650 | 5200 | 0
|  |  |  | 吊装系统 专用吊装架/6层H架/TRUSS | 套 | 6 | 400 | 2400 |  |  |  |  | 吊装系统 专用吊装架/6层H架/TRUSS | 套 | 6 | 400 | 2400 | 0
|  |  |  | NEXO PS-15全频音箱 | 支 | 8 | 400 | 3200 |  |  |  |  | NEXO PS-15全频音箱 | 支 | 8 | 400 | 3200 | 0
|  |  |  | YAMAHA LS9-32 MIXER 数字调音台 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | YAMAHA LS9-32 MIXER 数字调音台 | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 0
|  |  |  | sound 专业演出功率放大器 | 台 | 6 | 200 | 1200 |  |  |  |  | sound 专业演出功率放大器 | 台 | 6 | 200 | 1200 | 0
|  |  |  | D&B 966 音箱处理器 | 台 | 4 | 500 | 2000 |  |  |  |  | D&B 966 音箱处理器 | 台 | 4 | 500 | 2000 | 0
|  |  |  | SHURE U24D/BETA87 MIC无线手持话筒 | 支 | 6 | 200 | 1200 |  |  |  |  | SHURE U24D/BETA87 MIC无线手持话筒 | 支 | 6 | 200 | 1200 | 0
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0
|  |  | 现场视屏 | LED CREE P3 户内高清屏幕5米x3米*2 | 平米 | 30 | 400 | 12000 |  |  |  | 现场视屏 | LED CREE P3 户内高清屏幕5米x3米*2 | 平米 | 30 | 400 | 12000 | 0
|  |  |  | LED视频处理器VXFour | 台 | 6 | 1000 | 6000 |  |  |  |  | LED视频处理器VXFour | 台 | 6 | 1000 | 6000 | 0
|  |  |  | PANASONIC N6无缝视频切换器 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | PANASONIC N6无缝视频切换器 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 0
|  |  |  | Barco EC-200 controller | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Barco EC-200 controller | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 0
|  |  |  | Barco E-2 4KScreen management system | 台 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | Barco E-2 4KScreen management system | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 0
|  |  |  | 4K tow 4K转换器 | 点 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 4K tow 4K转换器 | 点 | 1 | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | VIDEO DA 1in-4out 视频分配器 | 台 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |  | VIDEO DA 1in-4out 视频分配器 | 台 | 4 | 300 | 1200 | 0
|  |  |  | SAMSUNG 17'' 视频监视器 | 台 | 2 | 100 | 200 |  |  |  |  | SAMSUNG 17'' 视频监视器 | 台 | 2 | 100 | 200 | 0
|  |  |  | 光纤 | 套 | 4 | 800 | 3200 |  |  |  |  | 光纤 | 套 | 4 | 800 | 3200 | 0
|  |  |  | MAC BOOK PRO Player | 台 | 4 | 200 | 800 |  |  |  |  | MAC BOOK PRO Player | 台 | 4 | 200 | 800 | 0
|  |  |  | IBM 会务专用笔记本 | 台 | 4 | 200 | 800 |  |  |  |  | IBM 会务专用笔记本 | 台 | 4 | 200 | 800 | 0
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0
|  |  | 灯光 | ROBE 5R COLOR BEAM 电脑光束灯 | 台 | 26 | 400 | 10400 |  |  |  | 灯光 | ROBE 5R COLOR BEAM 电脑光束灯 | 台 | 26 | 400 | 10400 | 0
|  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 台 | 12 | 450 | 5400 |  |  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 台 | 12 | 450 | 5400 | 0
|  |  |  | 电脑摇头MARTIN LED PAR 染色 灯 | 支 | 30 | 250 | 7500 |  |  |  |  | 电脑摇头MARTIN LED PAR 染色 灯 | 支 | 30 | 250 | 7500 | 0
|  |  |  | 4 BULB FLOOD 四头灯 | 支 | 12 | 350 | 4200 |  |  |  |  | 4 BULB FLOOD 四头灯 | 支 | 12 | 350 | 4200 | 0
|  |  |  | 数控互动球 | 个 | 60 | 700 | 42000 |  |  |  |  | 数控互动球 | 个 | 40 | 700 | 28000 | -14000
|  |  |  | 数控互动球编程设备 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 数控互动球编程设备 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | 追光 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  |  | 追光 | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 2000
|  |  |  | MA2控台 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | MA2控台 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 0
|  |  |  | DMX SIGNAL AMPLIFIER 信号放大器 | 台 | 6 | 300 | 1800 |  |  |  |  | DMX SIGNAL AMPLIFIER 信号放大器 | 台 | 6 | 300 | 1800 | 0
|  |  |  | FDL 24*4KW 硅车 | 台 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |  | FDL 24*4KW 硅车 | 台 | 4 | 300 | 1200 | 0
|  |  |  | TRUSS 灯光架 300mmX400mm | 米 | 120 | 90 | 10800 |  |  |  |  | TRUSS 灯光架 300mmX400mm | 米 | 120 | 90 | 10800 | 0
|  |  |  | H架（5m） | 组 | 6 | 500 | 3000 |  |  |  |  | H架（5m） | 组 | 6 | 500 | 3000 | 0
|  |  |  | CM MANUAL WINDLASS 电动葫芦 | 组 | 40 | 350 | 14000 |  |  |  |  | CM MANUAL WINDLASS 电动葫芦 | 组 | 40 | 350 | 14000 | 0
|  |  |  | DELIYA 2000W 特效雾机 | 台 | 2 | 800 | 1600 |  |  |  |  | DELIYA 2000W 特效雾机 | 台 | 2 | 800 | 1600 | 0
|  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 线材辅料 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0
|  | 序厅设备 | 序厅设备 | 投影仪租赁 | 台 | 3 | 6000 | 18000 |  |  | 序厅设备 | 序厅设备 | 投影仪租赁 | 台 | 0 | 6000 | 0 | -18000
|  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 支 | 16 | 450 | 7200 |  |  |  |  | ROBE 1200E COLOR WASH 电脑染色灯 | 支 | 16 | 450 | 7200 | 0
|  |  |  | H架（5m） | 组 | 4 | 500 | 2000 |  |  |  |  | H架（5m） | 组 | 4 | 500 | 2000 | 0
|  |  |  | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 2 | 800 | 1600 |  |  |  |  | D&B Q1线阵列全频音箱 | 支 | 2 | 800 | 1600 | 0
|  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 2 | 650 | 1300 |  |  |  |  | D&B Q1sub线阵列超低音箱 | 支 | 2 | 650 | 1300 | 0
|  | 杂项 | 设备运输 |  | 车 | 6 | 1200 | 7200 |  |  | 杂项 | 设备运输 |  | 车 | 6 | 1200 | 7200 | 0
|  |  | intercome |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | intercome |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0
|  |  | av设备搭建工人 | 24日通宵搭建10人*2工时+25日搭建10工时+20日撤场15工时 | 工时 | 40 | 300 | 12000 |  |  |  | av设备搭建工人 | 24日通宵搭建10人*2工时+25日搭建10工时+20日撤场15工时 | 工时 | 40 | 300 | 12000 | 0
|  |  | 控台技术人员 | 声光电控制人员5人，2天 | 人次 | 10 | 800 | 8000 |  |  |  | 控台技术人员 | 声光电控制人员5人，2天 | 人次 | 10 | 800 | 8000 | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 623038 |  |  | 合计 | [5 empty] | 616576 | -6462
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 62303.8 |  |  | 服务费（10%） | [5 empty] | 61657.6 | -646.2
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 41120.508 |  |  | 税费（6%） | [5 empty] | 40694.016 | -426.492
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 726462.308 | [8 empty] | 718927.616 | -7534.692
第四部分 | 现场接待 | 装饰 | 纱幔定制 4*42米+圆顶纱幔 | 纱幔定制 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 第四部分 | 现场接待 | 装饰 | 纱幔定制 4*42米+圆顶纱幔 | 纱幔定制 | 项 | 1 | 6000 | 6000 | 0
|  |  | 线缦装饰 | 线缦 | 项 | 1 | 4000 | 4000 |  |  |  | 线缦装饰 | 线缦 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 0
|  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600 |  |  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 800 | 1600 | 0
|  | 家具租赁 | 宴会椅+椅套 | 仪式区 | 张 | 300 | 23 | 6900 |  |  | 家具租赁 | 宴会椅+椅套 | 仪式区 | 张 | 300 | 23 | 6900 | 0
|  |  | 欧式椅子 | 外场互动区 | 项 | 1 | 800 | 800 |  |  |  | 欧式椅子 | 外场互动区 | 项 | 1 | 800 | 800 | 0
|  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 运输 |  | 趟 | 2 | 2000 | 4000 | 0
|  | 合计 | [5 empty] | 23300 |  |  | 合计 | [5 empty] | 23300 | 0
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 2330 |  |  | 服务费（10%） | [5 empty] | 2330 | 0
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 1537.8 |  |  | 税费（6%） | [5 empty] | 1537.8 | 0 | 20000
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 27167.8 | [8 empty] | 27167.8 | 0 | 500000
第五部分 | 视频拍摄 | 视频导演 |  |  | 人 | 1 | 20000 | 20000 | 第五部分 | 视频拍摄 | 视频导演 |  |  | 人 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 90000
|  | 新人、亲友视频拍摄 | 摄像师 | 2人*1天+4人*1天，资深摄像师 | 人次 | 6 | 3000 | 18000 |  |  | 新人、亲友视频拍摄 | 摄像师 | 2人*1天+4人*1天，资深摄像师 | 人次 | 6 | 3000 | 18000 | 0
|  |  | 助理 | 2人，2天 | 人次 | 4 | 800 | 3200 |  |  |  | 助理 | 21日2人，由于22日新人拍摄人数增加，为加快进度摄影助理2人至4人 | 人次 | 6 | 800 | 4800 | 1600
|  |  | 收音设备 | 2套，2天 | 套 | 4 | 500 | 2000 |  |  |  | 收音设备 | 2套，2天 | 套 | 4 | 500 | 2000 | 0
|  |  | 灯光 | 面光，包括灯光师，2套2天 | 套 | 4 | 2000 | 8000 |  |  |  | 灯光 | 面光，包括灯光师，2套2天 | 套 | 4 | 2000 | 8000 | 0
|  |  | 暖场视频1-亲友采访祝福视频 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 暖场视频1-亲友采访祝福视频 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  |  | 暖场视频2-新人互相打分录制 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 暖场视频2-新人互相打分录制 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  |  | 暖场视频3-新人默契大考验 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 暖场视频3-新人默契大考验 | 3分钟，剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  |  | 新人专访视频-50年后你还爱我吗？ | 5分钟，剪辑、包装 | 条 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  | 新人专访视频-50年后你还爱我吗？ | 5分钟，剪辑、包装 | 条 | 1 | 12000 | 12000 | 0
[12 empty] | 新人专访视频-51年后你还爱我吗？ | gopro设备，9月22日拍摄增加4台gopro | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 2000
|  | 预热视频拍摄 | 摄像师 | 活动记录、随机采访 | 人 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 预热视频拍摄 | 摄像师 | 活动记录、随机采访，增加1人拍摄采访 | 人 | 2 | 3000 | 6000 | 3000
|  |  | 预热视频剪辑-摩天轮招募活动、随机采访、新人采访等 | 3分钟，剪辑、包装，360内部宣传播放及现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 预热视频剪辑-摩天轮招募活动、随机采访、新人采访等 | 3分钟，剪辑、包装，360内部宣传播放及现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  | 公益活动拍摄 | 摄像师 | 前期拍摄1人，活动当天2人 | 人次 | 3 | 3000 | 9000 |  |  | 公益活动拍摄 | 摄像师 | 前期拍摄1人取消，活动当天2人 | 人次 | 2 | 3000 | 6000 | -3000
|  |  | 收音设备 |  | 套 | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 收音设备 |  | 套 | 1 | 500 | 500 | 0
|  |  | 公益活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 公益活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
| 视频剪辑 | 宣传视频 | 往年素材剪辑、新人照片 | 3分钟，视频剪辑、包装，360内部宣传播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  | 视频剪辑 | 宣传视频 | 往年素材剪辑、新人照片 | 3分钟，视频剪辑、包装，360内部宣传播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
|  | 开场视频 | 往年素材、一系列活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 开场视频 | 往年素材、一系列活动视频剪辑 | 3分钟，视频剪辑、包装，现场播放 | 条 | 1 | 8000 | 8000 | 0
| 活动现场 | 活动现场记录 | 摄影师 | 资深摄影师 | 人次 | 2 | 3000 | 6000 |  | 活动现场 | 活动现场记录 | 摄影师 | 资深摄影师 | 人 | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 44414 | 已完成合同流程
|  |  | 摄像师 | 资深摄像师 | 人次 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  | 摄像师 | 资深摄像师，3人*2天 | 人次 | 6 | 3000 | 18000 | 12000
|  |  | 摇臂 |  | 项 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  | 摇臂 | 1台*2天，含摇臂摄影师 | 台 | 2 | 8000 | 16000 | 8000
|  |  | 导播 |  | 人次 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  | 高清讯道 | 4讯道，2天 | 讯道 | 8 | 2200 | 17600 | 12600
[12 empty] | 切换台 | 1台，2天 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 3600
[12 empty] | 导播 | 1人*2天 | 人次 | 2 | 5000 | 10000 | 10000
[12 empty] | 助理 | 2人*2天 | 人次 | 4 | 800 | 3200 | 3200
[12 empty] | 设备运输 |  | 趟 | 2 | 1000 | 2000 | 2000
|  | 合计 | [5 empty] | 156700 |  |  | 合计 | [5 empty] | 211700 | 55000
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 15670 |  |  | 服务费（10%） | [5 empty] | 21170 | 5500
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 10342.2 |  |  | 税费（6%） | [5 empty] | 13972.2 | 3630
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 182712.2 | [8 empty] | 246842.2 | 64130
|  |  | 主持人 | 包括提前一天彩排 | 人 | 1 | 10000 | 10000 |  | 第三方 |  | 主持人 | 包括提前一天彩排 | 人 | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 对公，已付款
|  |  | 兼职 | 邀约日2人*1天，15人*2天，提前一天彩排和活动日当天 | 人次 | 32 | 300 | 9600 |  |  |  | 兼职 | 邀约日2人*1天，15人*2天，提前一天彩排和活动日当天 | 人次 | 32 | 300 | 9600 | 0 | 4000
| 采购物料 | 活动物料 | 新娘服装 | 淘宝 | 人 | 40 | 260 | 10400 |  | 采购物料 | 活动物料 | 新娘服装 | 淘宝 | 人 | 41 | 246 | 10086 | -314 | 10086 | 对公，已付款
|  |  | 新娘头纱 | 淘宝 | 人 | 40 | 35 | 1400 |  |  |  | 新娘头纱 | 淘宝 | 人 | 40 | 35 | 1400 | 0 | 1400 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 新娘头饰 | 淘宝 | 人 | 40 | 80 | 3200 |  |  |  | 新娘头饰 | 淘宝 | 套 | 1 | 2902.6 | 2902.6 | -297.4 | 2902.6 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 新娘手套 | 淘宝 | 套 | 40 | 25 | 1000 |  |  |  | 新娘手套 | 淘宝 | 套 | 0 | 18 | 0 | -1000 | 0
|  |  | 新郎西装套装 | 淘宝 | 人 | 40 | 340 | 13600 |  |  |  | 新郎西装套装 | 淘宝 | 人 | 40 | 340 | 13600 | 0 | 13600 | 已完成合同流程
|  |  | 新人戒指 | 淘宝 | 对 | 40 | 50 | 2000 |  |  |  | 新人戒指 | 淘宝 | 对 | 40 | 22.9 | 916 | -1084 | 916 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 戒枕 | 淘宝 | 个 | 40 | 50 | 2000 |  |  |  | 戒枕 | 淘宝 | 个 | 40 | 25.1 | 1004 | -996 | 1004 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 喜糖盒子 | 淘宝，包括邀约活动的360个 | 个 | 700 | 1 | 700 |  |  |  | 喜糖盒子 | 淘宝，包括邀约活动的360个 | 项 | 1 | 1390 | 1390 | 690 | 1390 | 京东采买，已付款
|  |  | 喜糖-徐福记牛奶糖 | 淘宝，包括邀约活动的360个喜糖 | 斤 | 70 | 35 | 2450 |  |  |  | 喜糖-徐福记牛奶糖 | 淘宝，包括邀约活动的360个喜糖 | 项 | 1 | 2284.87 | 2284.87 | -165.13 | 2284.87 | 京东采买，已付款
|  |  | 羽毛笔 | 淘宝 | 个 | 80 | 20 | 1600 |  |  |  | 羽毛笔 | 淘宝 | 个 | 85 | 14 | 1190 | -410 | 1190 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 金色油漆笔 | 淘宝 | 只 | 10 | 5 | 50 |  |  |  | 金色油漆笔 | 淘宝 | 只 | 10 | 5 | 50 | 0 | 50 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 暖场游戏道具 | 淘宝 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 暖场游戏道具 | 淘宝 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 穿衣镜 | 淘宝 | 项 | 6 | 59 | 354 |  |  |  | 穿衣镜 | 淘宝 | 项 | 6 | 100 | 600 | 246 | 600 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 化妆镜子 | 淘宝 | 项 | 20 | 40 | 800 |  |  |  | 化妆镜子 | 淘宝 | 项 | 20 | 40 | 800 | 0 | 800 | 淘宝采买，已付款
[12 empty] | 仿真花辫 | 淘宝 | 项 | 1 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 花童花篮 | 淘宝 | 个 | 6 | 20 | 120 |  |  |  | 花童花篮 | 淘宝 | 个 | 7 | 45 | 315 | 195 | 315 | 淘宝采买，已付款
|  | 公益活动 | 定制公益服装 | 淘宝，新人+工作人员服装 | 件 | 80 | 80 | 6400 |  |  | 公益活动 | 定制公益服装 | 淘宝，新人+工作人员服装 | 件 | 0 | 0 | 0 | -6400 | 0
|  | 邀约活动 | 印泥 | 淘宝 | 套 | 2 | 30 | 60 |  |  | 邀约活动 | 印泥 | 淘宝 | 套 | 1 | 23.6 | 23.6 | -36.4 | 23.6 | 淘宝采买，已付款
|  |  | 拍秒器 | 淘宝 | 套 | 2 | 300 | 600 |  |  |  | 拍秒器 | 淘宝 | 项 | 1 | 998 | 998 | 398 | 998 | 淘宝采买，已付款
|  | VIP相关物料 | VIP服装 | 淘宝，夹克 | 件 | 60 | 200 | 12000 |  |  | VIP相关物料 | VIP服装 | 淘宝，夹克 | 件 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0
| 打印制作物料 | 活动物料 | [7 empty] | 打印制作物料 | 活动物料 | 喜糖圆贴 | 3厘米直径，300克特种纸烫金工艺，包括打样 | 个 | 1000 | 3 | 3000 | 3000 | 2000 | 已付款
[12 empty] | VIP邀请函内页 |  | 个 | 70 | 10 | 700 | -800 | 420
|  |  | 臂贴 |  | 张 | 300 | 5 | 1500 |  |  |  | 臂贴 |  | 张 | 620 | 5 | 3100 | 3050 | 930
|  |  | 主持人手卡 |  | 张 | 50 | 1 | 50 |  |  |  | 主持人手卡 |  | 张 | 50 | 1 | 50 | 0 | 25
|  |  | 麦克风套-搭建 |  | 个 | 5 | 50 | 250 |  |  |  | 麦克风套 |  | 个 | 5 | 50 | 250 | 0 | 0
|  |  | 领导椅背贴 |  | 张 | 60 | 10 | 600 |  |  |  | 领导椅背贴 |  | 张 | 30 | 10 | 300 | -300 | 180
|  |  | VIP流程单 |  | 张 | 60 | 5 | 300 |  |  |  | VIP流程单 |  | 张 | 30 | 10 | 300 | 0 | 90
|  |  | 新人誓约书 | 特种纸 | 张 | 40 | 20 | 800 |  |  |  | 新人誓约书 | 特种纸 | 张 | 40 | 20 | 800 | 0 | 320
|  | 公益活动 | 条幅 7米-搭建 |  | 项 | 1 | 300 |  |  |  | 公益活动 | 条幅 7米 |  | 项 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0
| 其他及后勤 | 新人视频拍摄 | 视频拍摄午餐&晚餐 |  | 人 | 120 | 20 | 2400 |  | 其他及后勤 | 新人视频拍摄 | 视频拍摄午餐&晚餐 |  | 人 | 120 | 20 | 2400 | 0 | 2400
|  | 活动当天早餐 | 10月27日相关人员早餐 | 新人/工作人员/演员/主持人/保洁/兼职/学生 | 人 | 200 | 15 | 3000 |  |  | 活动当天早餐 | 10月27日相关人员早餐 | 新人/工作人员/演员/主持人/保洁/兼职/学生 | 项 | 2248.58 | 1 | 2248.58 | -751.42 | 2248.58
|  | 其他及后勤 | 对讲机-搭建 |  | 个 | 30 | 50 | 1500 |  |  | 其他及后勤 | 对讲机 |  | 个 | 30 | 50 | 1500 | 0 | 1500
|  |  | 打印机 |  | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 打印机 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 药箱 |  | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  |  | 药箱 |  | 项 | 1 | 500 | 500 | 0 | 0
|  |  | 矿泉水 | 24瓶／箱 | 箱 | 20 | 35 | 700 |  |  |  | 矿泉水 | 24瓶／箱 | 箱 | 20 | 35 | 700 | 0 | 700
|  |  | 办公用品 |  | 项 | 1 | 200 | 200 |  |  |  | 办公用品 |  | 项 | 1 | 200 | 200 | 0 | 200
|  |  | 第三方人员餐饮 | 现场康辉工作人员+360工作人员+（主持人1+兼职15人+保洁5人）*2天 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 第三方人员餐饮 | 现场康辉工作人员+360工作人员+（主持人1+兼职15人+保洁5人）*2天 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0
|  |  | 演职人员服装 | 舞蹈演员、学生等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 演职人员服装 | 舞蹈演员、学生等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000
|  |  | 10月27日相关人员早餐 | 纸巾/湿巾/小发卡/别针及其他物料 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  | 10月27日相关人员早餐 | 纸巾/湿巾/小发卡/别针及其他物料 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000
|  |  | 后勤物料打包运输 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 后勤物料打包运输 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 1000
|  |  | 360公司物料运输-搭建 | ibm桌、一米栏、折叠椅、托盘 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  | 360公司物料运输 | ibm桌、一米栏、折叠椅、托盘 | 项 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2500
|  |  | 工作人员交通 | 10人，2天 | 人 | 20 | 200 | 4000 |  |  |  | 工作人员交通 | 10人，2天 | 人 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 4000
[12 empty] | 网线 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 4000
|  | 合计 | [5 empty] | 104634 |  |  | 合计 | [5 empty] | 98228.05 | -6405.95 | 100000 | 王琪
|  | 服务费（10%） | [5 empty] | 10463.4 |  |  | 服务费（10%） | [5 empty] | 9822.805 | -640.595 | 20000 | 杨振
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 6905.844 |  |  | 税费（6%） | [5 empty] | 6483.0513 | -422.7927 | 55000 | 设计、竞标
| 此项费用合计：元 | [6 empty] | 122003.244 | [8 empty] | 114533.9063 | -7469.3377
第八部分 | 设计费用 | 设计费 | 平面及3D费用 |  | 项 | 1 | 48000 | 48000 | 第八部分 | 设计费用 | 设计费 | 平面及3D费用 |  | 项 | 1 | 48000 | 48000 | 0
|  | 税费（6%） | [5 empty] | 2880 |  |  | 税费（6%） | [5 empty] | 2880 | 0
| 此项费用合计：元（注：此项无服务费） | [6 empty] | 50880 | [8 empty] | 50880 | 0
以上所有项目总费用：元 | [7 empty] | 1345605.552 | [8 empty] | 1391518.8743 | 45913.3223 | 1103676.25 | 总成本
追加
[19 empty] | 287842.6243 | 利润
[19 empty] | 20.69% | 利润率